ANALİZ AŞAMASI

Muhammet Üveys Aydoğan

B201306371

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gereksinim Analizi |  | 18 | 11 | 7 | 11.05 |
| 2 | Veri Toplama |  | 13 | 8 | 6.2 | 8.5 |
| 3 | Anket Formlarının Hazırlanması |  | 3.8 | 2 | 1.4 | 2.2 |
| 4 | Anket yapılması |  | 7 | 4 | 3 | 4.3 |
| 5 | Anket Analizi |  | 3.5 | 2 | 1.2 | 2.11 |
| 6 | Gereksinim Listesi Oluşturma |  | 5 | 3 | 2.2 | 3.2 |
| 7 | Süreç Modelleme |  | 10 | 6 | 4.2 | 6.3 |
| 8 | Gereksinim Listesi Analizi |  | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.1 |
| 9 | Veri Akış Diyagramları hazırlama |  | 6.5 | 4 | 2.8 | 4.2 |
| 10 | Veri Modelleme |  | 7.2 | 4 | 2.4 | 4.2 |
| 11 | Veri Akış Diyagramları İnceleme |  | 5.2 | 3 | 2 | 3.2 |
| 12 | Veri Sözlükleri Oluşturma |  | 3.6 | 2 | 1.3 | 2.15 |
| 13 | Mantık Modelleme |  | 7 | 4 | 2.5 | 4.25 |
| 14 | Sözde Kod tasarımı |  | 3.5 | 2 | 1.4 | 2.15 |
| 15 | Karar tablosu tasarımı |  | 1.8 | 1 | 0.5 | 1.05 |
| 16 | Karar ağacı tasarımı |  | 2 | 1 | 0.8 | 1.13 |